**INSTRUCCIONES:**

Para esta práctica deberás usar la plantilla “Plan de proyecto sencillo” para construir en forma gráfica una descripción de un proyecto de “Viaje de estudios de fin de carrera “. La fecha de inicio debe ser “Hoy”. La duración del proyecto debe ser un total de 45 días, mínimo debe contar con 3 fases, que deberás renombrar ya que la plantilla las muestra como “Resumen #”. El proyecto en total debe constar de al menos 10 tareas distribuidas en las tres fases. Debes definir un calendario que incluya los días no hábiles para tu escuela. Deberás incluir al menos 7 actividades con predecesores.

Construye el plano solicitado y almacénalo en formato pdf, usando la opción exportar.

Al terminar la actividad guárdala y posteriormente envíala a través de la Plataforma Virtual.

Lista de cotejo de la Actividad Práctica Project

|  |
| --- |
| Elementos  |
| * Utiliza la plantilla solicitada.
 |
| * Cuenta con un mínimo de 10 tareas.
 |
| * Cuenta con un mínimo de 3 fases
 |
| * Cuenta con días inhábiles y predecesoras
 |
| * Se incluye el cuadro de identificación (foto, nombre y fecha)
 |
| * El archivo está en formato pdf
 |
| Total: 3 Puntos  |

Al terminar tu actividad envíala a través de la Plataforma Virtual. Recuerda que el archivo debe ser nombrado: **Apellido Paterno\_Primer Nombre\_A\_Practica\_Project**